附件1

2025年桐庐县科协第一批科普服务项目

采购指南

一、“科普+旅游”活动组织开展

1.策划开展青少年科普研学活动。策划设计5个以上科普研学课程，包括：新质生产力科普、农业农事科普、自然生态科普、工业旅游科普、走进科技馆等活动。形成图文并茂，可用于纸质印刷及网络宣传的汇编材料，并提供电子及10册书面文本材料。

2.高质量组织好系列科普研学活动。结合科普研学课程及桐庐科普与旅游资源，将科普体验与桐庐旅游线路有机整合，组织发动县内外学校走进桐庐，开展科普研学、科普体验活动，通过“旅游景点/科普基地+研学机构+科普专家”模式，以寓教于乐为手段，让科学流行起来，提升公众科学素养。组织开展10场次以上，1000人次来桐开展科普研学活动。

3.举办系列公益性科普基地体验行活动。结合科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动，举办5场150人次以上“公益科普一日游”活动，重点针对社区居民代表、留守及家庭困难青少年群体等，让市民、青少年在旅游、参观中感受现代科技的神奇魅力和传统文化的博大精深。

4.其他要求：

（1）3月底前启动活动，10月底前完成本项目。

（2）每场研学活动结束后提供活动新闻稿。市级以上主流媒体宣传报道信息至少3篇以上。

（3）所有活动结束后，提供活动总结及绩效报告，包括活动开展情况、取得成效、经验与体会、存在不足及对策思路，2500字以上。

5.预算经费：10万元

二、全民科学素质大赛活动

1.根据中国公民科学素质水平调查内容与要求，结合当前公众关注的科普热点，建立公民科学素质水平测试题库，每题内容均来自“科普中国”等官方权威平台；有独立、稳定、成熟的线上科学素质测试平台。

2.全年至少动员1万人次上线参加大赛。围绕五大重点人群，分阶段举办线上比赛。有详细的实施计划，活动要知识性、趣味性相结合，提升参与面。

3.9月科普日期间开展全县各乡镇（街道）及社区（老年人为主）两场次线下总决赛，综合有关参赛指标数据，评选出组织奖和个人优胜奖两大类奖项若干名。比赛程序公开、公平、公正，无投诉。线下科学素质大赛及颁奖活动，全程线上直播。

4.市级以上主流媒体宣传报道信息至少5篇。

5.预算经费：10万元。

三、春江科普大讲堂活动

发挥桐庐农商行5060俱乐部（县老科技工作者之家）等阵地及载体作用，举办科普讲座、科学实践体验、青年科技工作者交流联谊等活动，服务桐庐产业发展、公众科学素质提升及科技工作者成长。

1.在5060俱乐部举办健康科普讲座活动6场，每场确定一个主题，每场参加人员40人以上。

2.在科技工作者日期间，举办1场青年科技工作者交友联谊活动，参加单身青年科技人员40人以上。

3.结合端午、茶文化，举办桐君中医药科普讲座及香囊制作、品茶识茶讲座及茶道体验活动各1场，每场30人以上。

4.开展青少年暑期科普活动2场次。

5.组织5060会员群体开展新质生产力科普体验行活动2场，每场活动40人次。

6.活动注重科学性、知识性、趣味性、实践性相结合。

7.结合科技工作者日、全国科普日等主题活动同步开展好相关活动。

8.每场活动提供宣传信息稿件，市级以上主流媒体宣传3篇以上。

9.预算经费：10万元。

四、科普宣传设施建设与维护

（一）新建4处科普宣传栏；

1.科普宣传栏长度为10米左右，展示规格：科普宣传栏的内部单元展示规格为0.9米（宽）×1.2米（高），至少可展示每单元KT板8块。

2.外观及标识。科普宣传栏的科普内容展示面积应占总展示面积的2/3以上。在显著位置应注明“***科普宣传栏”及建设单位等信息和标识。

3.科普宣传栏设计建造应安全紧固，采用材料要防腐耐用，美观、简洁、实用，有防雨防晒的装置。

4.设计方案须提前报县科协审核后再行建造。安排后需提供首期科普内容的KT板制作并进行宣传展示。

（二）县城中心广场科普宣传栏展示更新及维护。

1.围绕AI人工智能机器人、食品安全、科学生活等方面的科普宣传，制作县城中心广场科普宣传栏科普展板3期（每期27块），并进行更换展示。

2.对宣传栏照明灯进行更换，卫生清理。

预算经费：9万元。